## Tabelle1
Sprint Number | Task Name | Arbeitsschritte | Wer | Datum | Dauer Besprechung | Erledigt | Bemerkung
1 | Design Main User Interface | Besprechung der Wünsche mit Kunde, Design Skizzen / Mokups erstellt | SMU / RZU | 2015-03-17 | 20min | Ja | GUI soll einfach sein, nicht überladen
1 | Create a class that will handle all Database related actions. | Recherche der Möglichkeiten zum Bearbeiten des Excel Files, Entwicklung | RZU / SMU | 2015-03-17 | 10min | Ja | OleDB Connectoren Mircosoft
2 | Bind the references needed for the Excel database driver | Treibereinbindung besprochen für die Verbindungsherstellung | RZU | 2015-03-30 | 10min | Ja | Microsoft.Core und Microsoft.Excel.Interop gefunden und eingesetzt
2 | Implement a DataGridView for Displaying the Data pulled from the DB | Besprechung der Optionen für Daten Darstellung | SMU | 2015-03-30 | 20min | Ja | DataGridView eingesetzt mit entsprechender Formatierung
2 | Build a file choosing option for selecting the wanted Excel sheet, with limiting extension (.xls, xlsx) | Abmachung welche Excel Filter im Filechooser ein zu setzten sind. | SMU | 2015-03-30 | 5min | Ja | (.xls, .xlsx) für ältere und neuere Versionen eingestellt. Default pfad : Desktop.
3 | Implement a permanent saving of the DB path so that there is no need of setting it every time the program opens. (Preference Saving) | Recherchieren und Ideen für das interne Speichern der Applikationsdaten | SMU | 2015-04-10 | 10min | Ja | Entscheidung getroffen für Properties Saving, impementiert
3 | Build a Help section for additional information on how the Excel sheet needs to be organized (Columns) | Mit Kunde die Anleitung für das Excel File besprechen | SMU | 2015-04-10 | 5min | Ja | Simple Tabelle Formatierung genügt -> Screenshots machen
3 | Create a new member user interface | Mit Kunde das Aussehen des "New Member" Formuars besprechen - Mockups | RZU | 2015-04-10 | 15min | Ja | Benötigte Anzahl Text Felder und Labels defniert (gem. vorhandenem Excel)
4 | Handle all necessary CRUD operations with the DB, display results in a table. | Abklärung und recherchieren wie wir die CRUD Operationen angehen | RZU | 2015-04-23 | 15min | Ja | Normale SQL Anfragen genügen
4 | Implement onClick generation of a new Window with the detailed info of the clicked member in the table. | Besprechung mit Kunde für "Person Window" Design / Mockup | RZU | 2015-04-23 | 10min | Ja | Nur benötigte Informationen anzeigen lassen.
4 | Build a member info (new payment) update section in the detailed information Window | Besprechung mit Kunde "New Payment" Feld | SMU | 2015-04-23 | 5min | Ja | Update des Betrages mit pos./neg. Betrag. Muss getestet werden!
5 | Implement the addition of a new Member in the Database via the New Member Window | Besprechung der Herausforderungen bei Erfassung neuer Mitglieder | RZU | 2015-05-06 | 25min | Ja | ID incrementierung definiert für Platzierung des neuen Mitglieds
5 | Implement the BackupManager, making a Backup before each change in the DB. | Abklärung der Ansätze für das Backup | SMU | 2015-05-06 | 15min | Ja | einfacher Copy der aktuellen DB, weitreichendes Backup Sache des Kunden
5 | Implement removal of members form the DB | Problematik mit Treiber beim Löschen besprechen | RZU | 2015-05-06 | 10min | Ja | DELETE Anweisung umgangen mit NULL Update (alle ausser ID Felder NULL gesetzt), muss getestet werden!